## Список тестов
Проверка | Статус | Ответственный тестировщик | Дата выполнения
Блок "Заголовок"
Логотипы отображаются корректно | fail | Маша Иванова
В центре блока надпись "Добро пожаловать в GeekBrains" | fail | Маша Иванова
Ниже подзаголовок "Онлайн-путеводитель по миру digital-профессий" | passed | Маша Иванова | 2020-10-05
В центре анимация в виде стрелки | passed | Маша Иванова | 2020-10-05
Блок "Меню" для авторизованного пользователя
Кнопка "Поиск" | fail | Маша Иванова
Кнопка "Избранное" | fail | Маша Иванова
Кнопка "Календарь" | fail | Маша Иванова
Кнопка "Уведомления" | not executed | Маша Иванова
Кнопка "Лайки" | not executed | Маша Иванова
Кнопка "Сообщения" | not executed | Маша Иванова
Кнопка "Личный кабинет" ведет в профиль пользователя | not executed | Маша Иванова
Блок "Меню" для неавторизованного пользователя
Кнопка "Поиск" | fail | Ольга Белова
Кнопка "Избранное" | fail | Ольга Белова
Кнопка "Вход" | fail | Ольга Белова
Кнопка "Регистрация" | passed | Ольга Белова | 2020-10-05
Кнопка "Регистрация" ведет на страницу "Регистрация" | fail | Ольга Белова
Блок "Что вас ждет"
Заголовок "Что вас ждет" | passed | Ирина Павлова | 2020-10-06
Текст отображается корректно - блоки не перекрывают друг друга | fail | Ирина Павлова
Отображается видео-презентация | fail | Ирина Павлова
В разделе GeekChange все пункты с иконками | not executed | Ирина Павлова
Блок "В каких темах будем разбираться?"
Заголовок "В каких темах будем разбираться?" | passed | Ирина Павлова | 2020-10-05
Текст отображается корректно - блоки не перекрывают друг друга | fail | Ирина Павлова
Картинки не перекрывают друг друга и текст | fail | Ирина Павлова
Блок "Программа ваших изменений"
Есть текст "Участники GeekChange получат на email блокнот-путеводитель..." | passed | Катя Котова | 2020-10-05
Есть кнопка "Получить путеводитель" | not executed | Катя Котова
Есть блоки с расписанием занятий | not executed | Катя Котова
В каждом дне расписания при прокрутке число смещается вниз, до линии-разделителя | fail | Катя Котова
Числа в анимации не отличаются от чисел в статике | fail | Катя Котова
Заголовки во всех блоках расписания красного цвета | fail | Катя Котова
Текст в расписании белого цвета, размер текста 14 | not executed | Катя Котова
В каждом блоке расписания есть заголовок, время, описание вебинара и ведущий | fail | Катя Котова
Внизу блока кнопка "Оставить заявку" | passed | Катя Котова | 2020-10-05
Кнопка "Получить путеводитель" ведет на форму ввода email | fail | Катя Котова
Кнопка "Оставить заявку" ведет на форму ввода email | fail | Катя Котова
Блок "Участники GeekChange получат сертификаты"
Текст отображается корректно - блоки не перекрывают друг друга | not executed | Ольга Белова
Картинки не перекрывают друг друга и текст | not executed | Ольга Белова
Блок "GeekBrains меняется вместе с вами!"
Текст отображается корректно - блоки не перекрывают друг друга | fail | Ольга Белова
Картинки не перекрывают друг друга и текст | passed | Ольга Белова | 2020-10-05
Блок "Форма регистрации"
Есть поле ввода email | passed | Соня Александрова | 2020-10-05
Текст отображается корректно - на русском языке, блоки не перекрывают друг друга | fail | Соня Александрова
Есть кнопка "Начать изменения" | passed | Соня Александрова | 2020-10-05
При наведении на "Начать изменения" текст на кнопке становится красным | fail | Соня Александрова
При нажатии на ссылку "Политика конфиденциальности" открывается документ "Политика конфиденциальности" | passed | Соня Александрова | 2020-10-06
Футер
Логотипы GeekBrains, Mail.ru Group отображаются корректно | fail | Соня Александрова
По клику на ссылку "Лицензия" открывается лицензия | fail | Соня Александрова
По клику на ссылку "Пользовательсткое соглашение" открывается пользовательское соглашение | passed | Соня Александрова | 2020-10-05
По клику на ссылку "Политика конфиденциальности" открывается политика конфиденциальности | passed | Соня Александрова | 2020-10-05
По клику на ссылки соц. сетей открывается аккаунт GeekBrains в соответствующей социальной сети | fail | Соня Александрова
Гиперссылка с номером телефона и текст "Мы всегда на связи: 8 800 700-68-41" | not executed | Соня Александрова
Отображается копирайт © GeekBrains текущий_год | not executed | Соня Александрова
На вечер 6 октября 2020г пройдено 38 тестов из 50. Осталось пройти 12 тестов. Тестировщики перевыполняют план согласно графику. В день проходят в среднем по 19 тестов, опережая плановые показатели. На вечер 7 октября все тесты будут выполнены.
На вечер 6 октября Осталось открытым 17 багов, всего в статусе закрыто 8. Работа по устранению багов идет очень медленно. Большинство багов в статусе in progress 10. В статусе Open 7. Большая чать багов имеют критичность medium. Сообтветственно делаем вывод, что к вечеру 7 октября баги не будут устранены.
Причина не устранения багов в положенное время это очень большое количество провалившихся тестов и большая нагрузка на отдел разработки. Люди не успевают устранять баги. Соотвественно предлагаю нанять разработчиков в отдел разработки. Это снизит нагрузку на разработчиков, в следствии чего повысит эффективность работы над проектом. Чтобы повысить компетенцию сотрудников и снизить количество ошибок при разработке, отправить разработчиков на дополнительное обучение.

## Список багов
Название бага | Критичность | Статус | Дата создания | Дата закрытия
Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице регистрации | high | opened | 2020-10-05
Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок" | critical | opened | 2020-10-05
Кнопка "Поиск" не отображается в меню на странице "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-05
Кнопка "Избранное" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06
Кнопка "Календарь" не отображается в меню на странице "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-06
Кнопка "Поиск" не отображается в меню для авторизованного пользователя | critical | closed | 2020-10-05 | 2020-10-05
Кнопка "Избранное" не отображается в меню для авторизованного пользователя | medium | opened | 2020-10-06
Кнопка "Вход" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06
Кнопка "Регистрация" не ведет на страницу "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-05
Текстовые блоки перекрывают друг друга в блоке "Что Вас ждет" | low | opened | 2020-10-06
Не отображается видео-презентация в блоке "Что Вас ждет" | medium | in progress | 2020-10-05
Текстовые блоки сьехали и перекрывают друг друга в блоке "В каких темах будем разбираться" | high | opened | 2020-10-05
Наслаиваются изображения на текст в блоке "В каких темах будем разбираться?" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Блок воскресенье статическое число 25 смещено за дивайдер в блоке "Программа ваших изменений" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Отображается число 29 вместо 20 во вторнике в блоке "Программа ваших изменений" | critical | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Заголовок "Встречаемся в офисе Mail.ru Group в Москве" красного цвета в блоке "Программа ваших изменений" | medium | opened | 2020-10-06
В разделе "Суббота" отсутствует заголовок, описание и ведущий в блоке "Программа ваших изменений" | medium | closed | 2020-10-06 | 2020-10-06
Кнопка "Получить путеводитель" ведет на хедер лендинга | low | in progress | 2020-10-05
Кнопка "Оставить заявку" ведет на хедер лендинга | high | opened | 2020-10-06
Блоки текста перекрывают блоки цифр в блоке "GeekBrains меняется вместе с вами!" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-05
Текст отображается не на русском языке в блоке "Форма регистрации" | medium | in progress | 2020-10-06
При наведении на "Начать изменения" текст на кнопке становиться белым в блоке "Форма регистрации" | low | in progress | 2020-10-06
Логотипы GeekBrains и Mail.ru Group перевернуты в футере | medium | in progress | 2020-10-05
По клику на ссылку "Лицензия" открывается страница с ошибкой | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Открываются некорректные соцсети в футере | high | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06